## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | HORAS ROL
Acta de Constitución de proyecto | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | Juan Pablo Navarro | 280
Aprobación del Acta | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Analista Programador | Fernando Carreño | 560
Definición de requerimientos Generales | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | DBA | Jorge Garay | 280
Organización del equipo | 2 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | QA | Hugo gonzalez | 262
[7 empty] | Diseñador | Anibal carrasco | 390
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 5 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20
Documento de arquitectura SW | 5 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10
Documento de casos de uso | 3 | 18 | 20 | 14 | 14 | 14
Prototipos | 2 | 10 | 16 | 0 | 8 | 32
Propuesta ERS | 5 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 2 | 8 | 16 | 10 | 4 | 0
Creacion de los script de tablas base de datos | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 0
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 4 | 8 | 28 | 24 | 4 | 0
Modulo del Administrador de sistema
Administrar Perfiles | 2 | 4 | 16 | 6 | 3 | 2
Administrar Credenciales | 2 | 4 | 16 | 6 | 3 | 2
Registro y Auditoria de Accesos | 2 | 4 | 16 | 8 | 3 | 0
Modulo de Denuncias y Felicitaciones
Registrar Denuncia | 3 | 6 | 24 | 8 | 4 | 3
Registrar Felicitaciones | 2 | 4 | 16 | 6 | 3 | 2
Anular Denuncias | 2 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1
Modulo de Solicitudes y Reclamos
Administrar Solicitudes | 4 | 8 | 32 | 10 | 5 | 4
Administrar Reclamos | 4 | 8 | 32 | 10 | 5 | 4
Modificar y Anular Solicitudes | 3 | 6 | 24 | 8 | 4 | 2
Modulo de Reportes y Dashboard
Reporte de Solicitudes por Estado | 2 | 4 | 16 | 5 | 3 | 4
Reporte de Tiempos de Respuesta | 2 | 4 | 16 | 5 | 3 | 4
Reporte de Denuncias e Incidencias | 3 | 6 | 20 | 5 | 3 | 6
Reporte Historico y Filtros Avanzados | 3 | 6 | 20 | 6 | 3 | 6
Dashboard de Metricas Directivas | 3 | 8 | 24 | 4 | 3 | 18
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10
Pruebas Funcionales | 5 | 6 | 18 | 14 | 52 | 25
Pruebas con Usuarios | 3 | 6 | 14 | 8 | 30 | 15
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | 10
Capacitaciones | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 60
Manuales Usuario | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 86
Acta cierre de proyecto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Juan Pablo Navarro | 25000 | 56 | 1400000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Fernando Carreño | 15000 | 24 | 360000 | Jefe de Proyecto | Juan Pablo Navarro | $25.000 | $1.800.000
DBA | Desarrollador BD | Jorge Garay | 18000 | 8 | 144000 | Analista Programador | Fernando Carreño | $15.000 | $1.200.000
QA | Calidad Y Testing | Hugo gonzalez | 12000 | 8 | 96000 | Administrador BD | Jorge Garay | $18.000 | $1.400.000
DI | Diseñador | Anibal carrasco | 14000 | 20 | 280000 | Calidad Y Testing | Hugo gonzalez | $12.000 | $1.000.000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 2280000 | Diseñador | Anibal carrasco | $14.000 | $1.100.000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Juan Pablo Navarro | 25000 | 98 | 2450000 | Jefe de Proyecto | 7000000
AP | Analista Programador | Fernando Carreño | 15000 | 126 | 1890000 | Analista Programador | 8400000
DBA | Desarrollador BD | Jorge Garay | 18000 | 74 | 1332000 | Administrador BD | 5040000
QA | Calidad Y Testing | Hugo gonzalez | 12000 | 72 | 864000 | Calidad Y Testing | 3144000
DI | Diseñador | Anibal carrasco | 14000 | 96 | 1344000 | Diseñador | 5460000
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 7880000 | TOTAL HH | 29044000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Juan Pablo Navarro | 25000 | 98 | 2450000 | Fase de Planificación | 2280000
AP | Analista Programador | Fernando Carreño | 15000 | 356 | 5340000 | Fase de Análisis y Diseño | 7880000
DBA | Desarrollador BD | Jorge Garay | 18000 | 147 | 2646000 | Fase de Desarrollo | 11968000
QA | Calidad Y Testing | Hugo gonzalez | 12000 | 60 | 720000 | Fase de QA | 3478000
DI | Diseñador | Anibal carrasco | 14000 | 58 | 812000 | Fase de Implementación y Cierre | 3438000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 11968000 | TOTAL HH FASES | 29044000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Juan Pablo Navarro | 25000 | 18 | 450000 | UTILIDAD | 17426400
AP | Analista Programador | Fernando Carreño | 15000 | 40 | 600000 | PRECIO FINAL | 46470400
DBA | Desarrollador BD | Jorge Garay | 18000 | 32 | 576000
QA | Calidad Y Testing | Hugo gonzalez | 12000 | 96 | 1152000
DI | Diseñador | Anibal carrasco | 14000 | 50 | 700000
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 3478000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Juan Pablo Navarro | 25000 | 10 | 250000
AP | Analista Programador | Fernando Carreño | 15000 | 14 | 210000
DBA | Desarrollador BD | Jorge Garay | 18000 | 19 | 342000
QA | Calidad Y Testing | Hugo gonzalez | 12000 | 26 | 312000
DI | Diseñador | Anibal carrasco | 14000 | 166 | 2324000
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 3438000