## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Coordinador | 2026-08-18 | SC | Urgente | Alto | Incorporar exportación masiva a formato Excel/PDF de reportes mensuales de reclamos por carrera y sede. | R.5 | CU005 | Fase de Análisis y Diseño | Medio | Aceptado
SC-02 | Jorge Garay / Administrador TI | 2026-08-21 | C | Crítico | Alto | Corrección de sanitización en el login de Django para prevenir inyección SQL y forzar cifrado de hash de contraseña. | R.1, R.2 | CU001 | Fase de Desarrollo (Autenticación) | Bajo | Aceptado
SC-03 | Dirección | 2026-08-25 | SC | Necesario | Medio | Agregar opción de inicio de sesión con credenciales unificadas mediante Microsoft Azure AD / SSO institucional. | R.2, R.13 | CU001 | Fase de Desarrollo (Autenticación) | Medio | Aceptado
SC-04 | Estudiante | 2026-08-28 | SC | Urgente | Alto | Habilitar adjunto de múltiples evidencias (PDF, JPG, PNG) de hasta 10MB en la carga de solicitudes y denuncias. | R.11, R.21 | CU002, CU003 | Fase de Desarrollo (Módulo Casos) | Medio | Aceptado
SC-05 | Fernando Carreño / Administrador TI | 2026-09-01 | C | Crítico | Alto | Corrección de layout responsivo en móviles para la visualización del formulario de reclamos anónimos. | R.11, R.19, R.42 | CU009 | Fase de Desarrollo (Módulo UI/UX) | Bajo | Aceptado
SC-06 | Abogado | 2026-09-04 | SC | Crítico | Alto | Agregar código de seguimiento encriptado (Hash) y notas legales privadas visibles sólo para el rol Abogado en denuncias. | R.16, R.38, R.39 | CU003, CU012 | Fase de Desarrollo (Módulo Legal) | Medio | Aceptado
SC-07 | Juan Pablo Navarro / Administrador TI | 2026-09-08 | C | Urgente | Alto | Ajuste del prompt del motor de IA para restringir sugerencias automáticas a respuestas reglamentadas según normativa vigente. | R.7, R.15, R.17 | CU002, CU012 | Fase de Desarrollo (Módulo IA) | Medio | Aceptado
SC-08 | Coordinador | 2026-09-11 | SC | Necesario | Medio | Incorporar plantilla de felicitación pública hacia docentes con notificación automática al correo institucional del profesor. | R.6, R.25 | CU004 | Fase de Desarrollo (Módulo Felicitaciones) | Bajo | Aceptado
SC-09 | Administrador TI | 2026-09-15 | C | Crítico | Alto | Reparación de fallo en el envío de correos SMTP asíncronos cuando se actualiza el estado de una solicitud. | R.6, R.21 | CU007 | Fase de Pruebas e Integración | Bajo | Aceptado
SC-10 | Dirección | 2026-09-18 | SC | Urgente | Alto | Incluir indicador gráfico de tiempo promedio de respuesta por coordinador en el Dashboard de Dirección. | R.8, R.37 | CU005 | Fase de Desarrollo (Dashboard) | Medio | Aceptado
SC-11 | Abogado | 2026-09-22 | SC | Necesario | Medio | Agregar la posibilidad de agendar reuniones legales presenciales/virtuales con el estudiante en el módulo de denuncias. | R.10, R.16 | CU003, CU008 | Fase de Desarrollo (Módulo Legal) | Medio | Aceptado
SC-12 | Jorge Garay / Administrador TI | 2026-09-25 | C | Crítico | Alto | Corrección en la relación foránea de cases_claim para desvincular obligatoriamente el user_id cuando is_anonymous sea verdadero. | R.19, R.38, R.45 | CU009 | Fase de Pruebas y Ciberseguridad | Bajo | Aceptado
SC-13 | Estudiante | 2026-09-29 | SC | Necesario | Bajo | Implementar buscador de Preguntas Frecuentes con sugerencias de palabras clave en tiempo real. | R.14, R.34 | CU002, CU011 | Fase de Desarrollo (Módulo FAQ) | Bajo | Aceptado
SC-14 | Administrador TI | 2026-10-02 | SC | Crítico | Alto | Configuración de respaldos automáticos cada 12 horas en Supabase con almacenamiento redundante fuera de la sede. | R.40, R.41, R.44 | CU001 | Fase de Infraestructura y Despliegue | Medio | Aceptado
SC-15 | Fernando Carreño / Administrador TI | 2026-10-05 | C | Urgente | Medio | Ajuste de la paleta de colores institucional (Blanco, Azul y Amarillo) para cumplir con estándar de accesibilidad WCAG 2.1 AA. | R.31, R.35, R.36 | CU005 | Fase de Ajuste UI/UX | Bajo | Aceptado
SC-16 | Coordinador | 2026-10-08 | SC | Urgente | Alto | Habilitar la edición de solicitudes sólo mientras el estado sea Pendiente y dentro de un plazo máximo de 48 horas desde el ingreso. | R.23, R.30 | CU006, CU010 | Fase de Pruebas de Usuario | Medio | Aceptado
SC-17 | Administrador TI | 2026-10-12 | C | Crítico | Alto | Inclusión de limitador de tasa de peticiones en endpoints públicos para mitigar ataques DoS durante periodos masivos. | R.9, R.41, R.44 | CU001, CU002 | Fase de Pruebas de Carga y Rendimiento | Medio | Aceptado
SC-18 | Juan Pablo Navarro / Administrador TI | 2026-10-15 | SC | Necesario | Medio | Incorporar análisis de sentimiento básico en reclamos para priorizar automáticamente en el Dashboard casos con alta urgencia. | R.15, R.24 | CU005, CU009 | Fase de Optimización IA | Medio | Aceptado
SC-19 | Dirección | 2026-10-17 | SC | Necesario | Bajo | Integración con módulo de encuestas de satisfacción de una sola pregunta al cerrar formalmente una solicitud o reclamo. | R.5, R.35 | CU012 | Fase de Finalización y Cierre | Bajo | Rechazado
SC-20 | Abogado | 2026-10-19 | C | Crítico | Alto | Bloqueo estricto de eliminación física de denuncias registradas, permitiendo únicamente anulación lógica con protocolo. | R.16, R.27, R.46 | CU008, CU012 | Fase de Auditoría Legal | Bajo | Aceptado
SC-21 | Coordinador | 2026-10-21 | SC | Urgente | Alto | Generación automática de certificados académicos en formato PDF con código Hash de verificación pública. | R.22, R.38 | CU002, CU007 | Fase de Pruebas Finales | Medio | Aceptado
SC-22 | Jorge Garay / Administrador TI | 2026-10-22 | C | Crítico | Alto | Corrección en la revocación de tokens JWT al cerrar sesión para garantizar cierre efectivo. | R.1, R.39, R.45 | CU001 | Fase de Auditoría de Ciberseguridad | Bajo | Aceptado
SC-23 | Estudiante | 2026-10-23 | SC | Necesario | Medio | Habilitar botón de canal prioritario / atención de emergencia en el portal del alumno durante situaciones de contingencia. | R.24, R.34 | CU002, CU007 | Fase de Marcha Blanca | Medio | Aceptado
SC-24 | Administrador TI | 2026-10-24 | SC | Necesario | Alto | Habilitar bitácora de auditoría detallada con registro de IP y marcas de tiempo para cumplimiento de Ley 21.719. | R.38, R.45, R.46 | CU011, CU012 | Fase de Despliegue en Producción | Bajo | Aceptado