## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R-01 | Inyección de código malicioso o XSS en campos de texto libre debido a diversidad en la alfabetización digital del usuario | 3 | 3 | 3 | Sanitización estricta de entradas en backend mediante escape de caracteres HTML y validación de esquemas en Django antes de persisitar en PostgreSQL. | Desarrollador Backend
R-02 | Exposición involuntaria de la identidad de denunciantes anónimos por vulneración del hash de seguimiento (tracking_code_hash en cases_complaint). | 2 | 2 | 4 | Aplicar algoritmo de cifrado Hash SHA-256 no reversible para el código de seguimiento y aislar la vista únicamente para el perfil de Abogacía. | Especialista en Ciberseguridad
R-03 | Colapso de la tabla audit_auditlog por alto volumen transaccional generado en horas de alto tráfico en las distintas sedes de Duoc UC. | 3 | 3 | 3 | Implementar particionamiento por fecha en PostgreSQL y configurar una tarea cron de archivado y purga mensual automática de logs. | Administrador DB (DBA)
R-04 | Clasificación errónea y alucinaciones en las sugerencias de la Inteligencia Artificial | 3 | 3 | 3 | Exigir validación humana obligatoria antes de enviar la respuesta y aplicar un umbral de certidumbre mínimo del 85% para activar la automatización. | Ingeniero de IA / Backend
R-05 | Reutilización de tokens de sesión JWT expirados o revocados por fallas en la verificación de la lista negra | 3 | 2 | 4 | Configurar un middleware de autenticación estricto que valide la existencia del jti en la lista negra en cada petición de la API REST. | Desarrollador Backend
R-06 | Desincronización o duplicación de pagos y cuotas financieras durante la comunicación asíncrona con pasarelas de pago. | 2 | 2 | 4 | Implementar transacciones atómicas (transaction.atomic) y recepción de eventos mediante Webhooks seguros con reintentos automáticos. | Integrador / Backend
R-07 | Vulnerabilidad ante ataques de fuerza bruta en el módulo de recuperación de contraseñas | 2 | 3 | 3 | Limitar los intentos mediante el campo attempts (bloqueo al 3er intento fallido) y fijar la expiración del código en máximo 15 minutos. | Especialista en Ciberseguridad
R-08 | Errores de operabilidad e ingesta de datos por parte de funcionarios de mayor edadcon menor familiaridad digital al actualizar estados | 4 | 3 | 2 | Diseñar una interfaz UX/UI intuitiva con flujos simplificados, alertas visuales de confirmación y realizar jornadas de capacitación práctica. | Diseñador UX/UI / Capacitador
R-09 | Caída o indisponibilidad del servidor de base de datos durante periodos críticos de matrícula o inicio de semestre. | 1 | 2 | 4 | Configurar auto-escalado de recursos en la nube, réplicas de lectura y respaldos diarios automáticos con tiempo de recuperación (RTO) de 1 hora. | DevOps / DBA
R-10 | Elevación no autorizada de privilegios administrativos mediante la alteración del archivo JSON de permisos | 3 | 2 | 4 | Restringir la modificación de roles únicamente al superadministrador (is_superuser=True) mediante firmas de integridad a nivel de API. | Desarrollador Backend
R-11 | Incumplimiento del cronograma de 18 semanas de desarrollo por demoras en la integración de los módulos de casos con los sistemas legados. | 4 | 3 | 3 | Implementar metodología de trabajo Ágil (Scrum) con entregas quincenales, priorizando el MVP y automatizando las pruebas de integración. | Jefe de Proyecto
R-12 | Sobrecosto presupuestario que exceda los $50.000.000 CLP debido a un consumo imprevisto de cuotas/tokens en la API del motor de Inteligencia Artificial. | 4 | 2 | 3 | Implementar un sistema de caché para consultas recurrentes en ai_engine_airule y definir alertas de tope de consumo en el proveedor de la IA. | Jefe de Proyecto / Líder Técnico
R-13 | Incompatibilidad o rechazo de archivos adjuntos enviados desde dispositivos móviles por estudiantes jóvenes | 3 | 3 | 2 | Implementar validación de tipo MIME y compresión automática en cliente/servidor, restringiendo la carga a formatos estándar (PDF, JPG, PNG). | Desarrollador Frontend/Backend
R-14 | Filtración o cruce de datos en la citación de reuniones legales hacia usuarios ajenos al procedimiento disciplinario. | 2 | 1 | 4 | Aplicar políticas de seguridad a nivel de fila (Row Level Security) limitando el acceso exclusivamente al abogado asignado y al creador del registro. | Desarrollador Backend
R-15 | Falla de consistencia o corrupción del esquema en producción al aplicar las migraciones de Django | 3 | 2 | 3 | Ejecutar pruebas de migración en entornos de Staging con copias de datos reales y contar con scripts de Rollback antes de desplegar a producción. | DevOps / DBA
R-16 | Envío duplicado de solicitudes o reclamos por múltiples clics del usuario ante lentitud de respuesta o impaciencia. | 3 | 4 | 2 | Deshabilitar botones de envío inmediatamente tras el primer clic en el frontend e implementar cabeceras de Idempotencia en la API REST. | Desarrollador Frontend
R-17 | Incumplimiento de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales por retención indefinida de información de usuarios | 2 | 2 | 4 | Establecer políticas de purga y anonimización automática de datos personales tras la titulación o retiro del estudiante conforme a la ley. | Especialista Legal / DBA
R-18 | Corte o inestabilidad de la conexión a internet en sedes de Duoc UC durante la atención presencial de coordinadores. | 1 | 2 | 2 | Implementar una arquitectura web progresiva (PWA) con almacenamiento local temporal (IndexedDB) para sincronizar datos al restablecer conexión. | Desarrollador Frontend
R-19 | Demoras en la atención y resolución de casos prioritarios por saturación de trabajo en los coordinadores académicos. | 4 | 3 | 3 | Configurar un sistema automático de alertas por correo electrónico y reasignación automática de casos tras 48 horas sin gestión. | Jefe de Proyecto / Coordinador
R-20 | Suplantación de identidad de estudiantes por uso de contraseñas débiles o compartidas entre compañeros. | 2 | 3 | 3 | Implementar políticas estrictas de complejidad de contraseña (mínimo 8 caracteres, números y símbolos) y autenticación de dos factores (2FA) opcional. | Especialista en Ciberseguridad

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto